## Sheet1
Recursos					Tasques
ID	Nom	Disponibles	Preu	Preu Extra		ID	Nom	Durada Total	Data límit		Inici	Final
1	Director projecte	1	55	65		1	Anàlisi prèvia	40			0	2	1
2	Analista	2	48	60		2	Planificació del projecte	16			1	3
3	Programador	8	40	50		3	Anàlisi de requeriments	80	16/11/2017		2	6
4	Tècnic de sistemes	2	42	50		4	Disseny	200	30/11/2017
5	Administratiu	1	28	35		5	Instal·lació de sistemes	20	23/11/2017		12	13
				6	Programació	1000
				7	Proves	40
				8	Posada en producció	8	31/01/2018		31

Dependències			Assignacions
Depenent	Dependència		Tasca	Recurs	Percentatge	Hores	Hores-persona	Jornades		Inici	Final	Preu
2	1		1	1	0.2	8	8	1		0	1	440
3	1		1	2	0.8	32	16	2		0	2	1536
4	3		2	1	1	16	16	2		1	3	880
5	3		3	1	0.2	16	16	2		3	5	880
6	4		3	2	0.8	64	32	4		2	6	3072
6	5		4	1	0.1	20	20	2.5		6	8.5	1100
7	5		4	2	0.9	180	90	11.25		6	17.25	8640
7	6		5	1	0.1	2	2	0.25		12	12.25	110
			5	4	0.9	18	9	1	2h extra	12	13	856
			6	1	0.1	100	100	12.5		18	30.5	5500
			6	2	0.2	200	100	12.5		18	30.5	9600
			6	3	0.7	700	87.5	10.9375		18	28.9375	28000
			7	1	0.1	4	4	0.5		30.5	31	220
			7	2	0.2	8	4	0.5		30.5	31	384
			7	3	0.7	28	3.5	0.4375		30.5	30.9375	1120
			8	1	0.1	0.8	0.8	0.1		31	31.1	44
			8	3	0.2	1.6	0.2	0.025		31	31.025	64
			8	4	0.7	5.6	2.8	0.35		31	31.35	235.2
				62681.2

## Sheet2
	Novermbre					Gener					Febrer
	0	1	2	3	4			5	6	7	8	9			10	11	12	13	14			15	16	17	18					33	34	35			36	37	38	39	40			41	42	43	44	45			46	47	48	49	50			51	52	53	54	55			56	57	58	59	60			61
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nom	dl	dm	dc	dj	dv	ds	dg	dl	dm	dc	dj	dv	ds	dg	dl	dm	dc	dj	dv	ds	dg	dl	dm	dc	dj
Anàlisi prèvia
Planificació del projecte
Anàlisi de requeriments
Disseny
Instal·lació de sistemes
Programació
Proves
Posada en producció
	Desembre
	19			20	21		22				23	24	25	26	27			28	29	30	31	32	33	34	35
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Nom	dv	ds	dg	dl	dm	dc	dj	dv	ds	dg	dl	dm	dc	dj	dv	ds	dg	dl	dm	dc	dj	dv	ds	dg	dl
Anàlisi prèvia
Planificació del projecte
Anàlisi de requeriments
Disseny
Instal·lació de sistemes
Programació
Proves
Posada en producció

## Sheet3
Recursos					Tasques
ID	Nom	Disponibles	Preu	Preu Extra		ID	Nom	Durada Total	Data límit		Inici	Final
1	Director projecte	1	55	65		1	Anàlisi prèvia	40			0	2	1
2	Analista	2	48	60		2	Planificació del projecte	16			1	3
3	Programador	8	40	50		3	Anàlisi de requeriments	80	16/11/2017		2	6
4	Tècnic de sistemes	2	42	50		4	Disseny	200	30/11/2017
5	Administratiu	1	28	35		5	Instal·lació de sistemes	20	23/11/2017		12	13
				6	Programació	1000
				7	Proves	40
				8	Posada en producció	8	31/01/2018		31

Dependències			Assignacions
Depenent	Dependència	Recurs	Tasca		Concepte		Hores	Preu hora	Hores extres	Preu extra	Total
2	1
3	1				Anàlisi prèvia
4	3	1	1		Director projecte		8	55		65	440
5	3	2	1		Analista		32	48		60	1536
6	4				Subtotal					1976
6	5
7	5				Planificació del projecte
7	6	1	2		Director projecte		16	55		65	880
				Subtotal					880

				Anàlisi de requeriments
		1	3		Director projecte		16	55		65	880
		2	3		Analista		64	48		60	3192
				Subtotal					4072

				Disseny
		1	4		Director projecte		20	55		65	1100
		2	4		Analista		180	48		60	8640
				Subtotal					9740

				Instal·lació de sistemes
		1	5		Director projecte		2	55		65	110
		4	5		Tècnic de sistemes		16	42	2	50	772
				Subtotal					882

				Programació
		1	6		Director projecte		100	55		65	5500
		2	6		Analista		200	48		60	9600
		3	6		Programador		700	40		50	28000
				Subtotal					43100

				Proves
		1	7		Director projecte		4	55		65	220
		2	7		Analista		8	48		60	384
		3	7		Programador		28	40		50	1120
				Subtotal					1724

				Posada en producció
		1	8		Director projecte		0.8	55		65	44
		3	8		Programador		1.6	40		50	64
		4	8		Tècnic de sistemes		5.6	42		50	235.2
				Subtotal					343.2

				Total					62717.2

## Sheet4
Concepte	Hores	Preu hora	Extres	Preu extra	Total

Anàlisi prèvia
Director projecte	8	55		65	440
Analista	32	48		60	1536
Subtotal					1976

Planificació del projecte
Director projecte	16	55		65	880
Subtotal					880

Anàlisi de requeriments
Director projecte	16	55		65	880
Analista	64	48		60	3192
Subtotal					4072

Disseny
Director projecte	20	55		65	1100
Analista	180	48		60	8640
Subtotal					9740

Instal·lació de sistemes
Director projecte	2	55		65	110
Tècnic de sistemes	16	42	2	50	772
Subtotal					882

Programació
Director projecte	100	55		65	5500
Analista	200	48		60	9600
Programador	700	40		50	28000
Subtotal					43100

Proves
Director projecte	4	55		65	220
Analista	8	48		60	384
Programador	28	40		50	1120
Subtotal					1724

Posada en producció
Director projecte	0.8	55		65	44
Programador	1.6	40		50	64
Tècnic de sistemes	5.6	42		50	235.2
Subtotal					343.2

Total					62717.2